Nhiệm vụ 1: Bảng phân rã công việc WBS 3 giai đoạn

Giả định mốc thời hạn là 7 ngày (Ngày 1 đến Ngày 7). Phân công lại hợp lý 8 đầu việc cho 4 thành viên (Tuấn, Mai, Nam, Linh):

| Mã việc | Tên việc | Người phụ trách | Hạn hoàn thành dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Chuẩn bị tư liệu & Khảo sát số liệu |  |  |  |
| V1 | Soạn 6 câu hỏi khảo sát trên Google Forms và thu thập ý kiến của 25 sinh viên | Nam | Ngày 2 |
| V2 | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ tròn/cột minh họa số liệu | Linh | Ngày 3 |
| Giai đoạn 2: Soạn thảo bài báo cáo Word & Thiết kế Slide |  |  |  |
| V3 | Viết bài báo cáo Word phần Mở đầu và Nội dung 1 (Kết quả khảo sát) | Mai | Ngày 4 |
| V4 | Viết bài báo cáo Word phần Nội dung 2 (Khó khăn) và Nội dung 3 (Giải pháp) | Tuấn | Ngày 4 |
| V5 | Thiết kế 6 slide đầu (Slide bìa, Giới thiệu đề tài và Số liệu khảo sát) | Nam | Ngày 5 |
| V6 | Thiết kế 6 slide sau (Các giải pháp tự học, Đúc kết kinh nghiệm và Slide Q&A) | Linh | Ngày 5 |
| Giai đoạn 3: Rà soát nghiệm thu, Thuyết trình thử & Nộp bài |  |  |  |
| V7 | Rà soát toàn bộ bài Word theo checklist tiêu chuẩn kiểm tra (DoD) | Tuấn | Ngày 6 |
| V8 | Thuyết trình thử bấm giờ 10 phút và đóng gói nộp bài lên hệ thống trường | Cả nhóm (Tuấn đại diện nộp) | Ngày 7 |

Nhiệm vụ 2: Danh mục Tiêu chuẩn hoàn thành (Checklist DoD)

1. Checklist DoD cho Bài báo cáo Word

- [ ] Trang bìa: Đầy đủ thông tin tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách 4 thành viên kèm mã số sinh viên (MSV).

- [ ] Định dạng văn bản: Sử dụng font chữ chuẩn Times New Roman hoặc Arial, cỡ chữ 13–14, giãn dòng 1.5 lines, canh đều 2 bên (Justify).

- [ ] Độ dài & Số liệu: Nội dung chính đủ từ 8 đến 10 trang, chèn ít nhất 2 biểu đồ số liệu khảo sát rõ ràng, có chú thích hình ảnh/biểu đồ.

- [ ] Rà soát chính tả & Cấu trúc: 100% không có lỗi chính tả tiếng Việt, có mục lục tự động và danh mục nguồn tài liệu tham khảo ở cuối bài.

2. Checklist DoD cho Slide thuyết trình PowerPoint

- [ ] Số lượng slide: Đúng 12 slide nội dung chính, sắp xếp bố cục mạch lạc và đồng nhất về template thiết kế.

- [ ] Cỡ chữ & Màu sắc: Cỡ chữ nội dung từ 24pt trở lên để người ngồi cuối lớp nhìn rõ, màu chữ tương phản tốt với màu nền slide.

- [ ] Hình ảnh & Biểu đồ: Tích hợp biểu đồ khảo sát trực quan, hình ảnh minh họa sắc nét và ghi rõ nguồn.

- [ ] Slide kết bài: Đầy đủ slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi, slide đúc kết kinh nghiệm/cảm ơn và slide sẵn sàng nhận câu hỏi Q&A.

Nhiệm vụ 3: Thiết kế Bảng Kanban 3 cột & Giải quyết bẫy "ôm việc"

1. Bảng tiến độ Kanban 3 cột (Hiện trạng nhóm sau 3 ngày)

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| • V2: Tổng hợp kết quả & vẽ 3 biểu đồ • V4: Viết bài Word phần Nội dung 2 & 3 • V6: Thiết kế 6 slide sau • V7: Rà soát bài Word theo DoD • V8: Thuyết trình thử & nộp bài | • V1: Soạn Form & thu thập 25 ý kiến (Nam) • V3: Viết Word phần Mở đầu & Nội dung 1 (Nam) • V5: Thiết kế 6 slide đầu (Nam) | (Chưa có đầu việc nào hoàn thành do việc 1 bị nghẽn) |

2. Giải quyết tình trạng ôm đồm của Nam

A. Phân tích tác hại của việc Nam nhận cùng lúc 3 việc (V1, V3, V5)

- Tạo "nút thắt cổ chai" (Bottleneck): Khi Nam giữ cả 3 đầu việc ở trạng thái "In Progress" nhưng không hoàn thành dứt điểm công việc nào, nguồn dữ liệu đầu vào (V1) bị nghẽn.

- Gây đình trệ cho thành viên khác: Mai và Linh không thể tổng hợp biểu đồ (V2), gõ bài Word (V3) hay làm slide (V5) vì chưa có số liệu khảo sát từ V1. Tình trạng này khiến các thành viên còn lại bị lãng phí thời gian chờ đợi.

- Suy giảm chất lượng sản phẩm: Làm cùng lúc nhiều task khiến Nam bị phân tán tập trung (chỉ gõ được nửa trang Word, slide tạo trang trắng), dẫn đến nguy cơ trễ deadline chung của nhóm.

B. Áp dụng nguyên tắc Giới hạn việc đang làm WIP (Work In Progress)

- Thiết lập quy tắc WIP = 1: Quy định mỗi thành viên tại một thời điểm chỉ được phép có tối đa 01 việc trong cột "In Progress". Phải hoàn thành 100% công việc đó (đạt DoD) rồi mới tiếp tục kéo việc mới từ "To Do" sang.

- Lời khuyên sắp xếp lại cho Nam:

  - Nam ngay lập tức chuyển V3 (Viết bài Word) và V5 (Thiết kế slide) từ cột In Progress quay trở lại cột To Do.

  - Nam chỉ tập trung duy nhất vào V1 (Soạn khảo sát và thu thập đủ 25 phản hồi) để đẩy nhanh tiến độ cho nhóm.

  - Sau khi V1 chuyển sang Done, Nam mới nhận công việc tiếp theo.

  - Phân công lại V3 cho Mai để Mai thực hiện ngay sau khi có số liệu từ V1 và V2, giúp cân bằng lại tải công việc trong nhóm.